Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/308/20

Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 października  2020 r.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA W MIEŚCIE TYCHY PROCESU OPRACOWANIA PLANU OPERACYJNEGO

| Lp. | Treść przedsięwzięcia | Nadzór …………………………… Wykonawca | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  | III | IX | X | XI | XII | I | II | III |  |
| 1 | Analiza zarządzenia Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej w województwie śląskim oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz zarządzenia Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego. | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie harmonogramu przeprowadzenia procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Tychy. | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy w sprawie opracowania planu operacyjnego i udziału w tym procesie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek prawa handlowego z udziałem miasta | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w sprawie planowania operacyjnego | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego | Na bieżąco wg odrębnych zawiadomień. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przesłanie planu operacyjnego do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Sporządzenie i przesłanie do Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wypisów z planu operacyjnego, dotyczących zabezpieczenia potrzeb SZ i zestawień zadań operacyjnych, w realizacji których uczestniczą jako koordynatorzy, realizatorzy i współwykonawcy | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| 8 | Uruchomienie procesu szkolenia obronnego w zakresie sprawdzenia i doskonalenia rozstrzygnięć organizacyjnych oraz procedur realizacji zadań operacyjnych przyjętych w nowoopracowanym planach operacyjnych | Naczelnik PZK …………………………… Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadanie realizowane w ramach procesu szkolenia obronnego w roku 2021 i w następnych |