RAPORT KOŃCOWY

Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Data wpływu:……………………………….. Sygn. akt: ……………………………………

wypełnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

| Gmina Miasta Tychy al. Niepodległości 49 43-100 Tychy oznaczenie podmiotu składającego raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej | Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu polityki zdrowotnej: Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy-szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy |  |  |  |
| Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: w roku 2022 |  | Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 16.05.2022 r. – 20.12.2022 r. |  |
| Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:1) Celem głównym programu było uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej (populacji, do której skierowany był program) w roku 2022. Określono także cele szczegółowe: - U co najmniej 60 % rodziców objętych programem nastąpi zwiększenie poziomu wiedzy na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności profilaktycznych wizyt u lekarza ginekologa i ważności badań cytologicznych podczas trwania programu; - U co najmniej 55 % dziewczynek objętych programem nastąpi zwiększenie wiedzy na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności profilaktycznych wizyt u lekarza ginekologa i badań cytologicznych w przyszłości, podczas trwania programu; - U co najmniej 55 % chłopców objętych programem nastąpi zwiększenie wiedzy na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki podczas trwania programu: Oceniając realizację celu głównego stwierdza się, że osiągnięty został na poziomie 24,54 % w odniesieniu do zawartej umowy oraz na poziomie 99,38 % po aneksowaniu umowy z realizatorem do liczby 161 dziewczynek, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki. Do osiągnięcia celu podjęto wszelkie niezbędne działania. Cele szczegółowe zostały osiągnięte na poziomie wyższym niż zakładano. Poziom omawianej wiedzy po spotkaniu edukacyjnym wyniósł 100 %, u rodziców, 86 % u dziewczynek i 73 % chłopców. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu na podstawie sprawozdania: - Iloraz liczby dziewczynek zaszczepionych w ramach programu pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV i liczby dziewczynek z populacji docelowej – wynik wyrażony w procentach – 24, 54 % (w odniesieniu do umowy) i 99,38 % (w odniesieniu do aneksu); - Poziom wiedzy rodziców na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności profilaktycznych wizyt u ginekologa i ważności badań cytologicznych - przed wprowadzeniem programu oraz po zakończeniu programu - wynik wyrażony w procentach (na podstawie ankiety przed wprowadzeniem działań edukacyjnych i po wprowadzeniu działań) – przed wprowadzeniem edukacji 100 %, po wprowadzeniu edukacji 100 %; - Poziom wiedzy dziewczynek na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności profilaktycznych wizyt u ginekologa i badań cytologicznych - `przed wprowadzeniem programu oraz po zakończeniu programu - wynik wyrażony w procentach (na podstawie ankiety przed wprowadzeniem działań edukacyjnych i po wprowadzeniu działań) - przed wprowadzeniem edukacji 15 %, po wprowadzeniu edukacji 86 %; - Poziom wiedzy chłopców na temat wirusa HPV, raka szyjki macicy, ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki - przed wprowadzeniem programu oraz po zakończeniu programu - wynik wyrażony w procentach (na podstawie ankiety przed wprowadzeniem działań edukacyjnych i po wprowadzeniu działań) - przed wprowadzeniem edukacji 5 %, po wprowadzeniu edukacji 73 %; Miasto Tychy oraz wybrany w drodze postępowania konkursowego podmiot działalności leczniczej dokonali wszelkich starań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie osiągnięcia założonych celów. Podczas trwania programu intensyfikowano działania angażując dostępne kanały informacyjno-dystrybucyjne aby z programu skorzystały wszystkie osoby, do których działania były kierowane. Program monitorowano, zestawiano liczbowo wskaźniki oraz prowadzono ewaluację. Udział w programie i szczepieniu był dobrowolny. |  |  |  |
| Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:2) Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy-szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy obejmował: - przeprowadzenie programu dla dziewcząt z rocznika 2008 zamieszkałych na terenie miasta Tychy; - realizację programu, zgodnie z warunkami w opracowanym w mieście Tychy ww. programie; - przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych; - rekrutację beneficjentów; - przeprowadzenie edukacji (spotkania edukacyjne i informacyjne) dla rodziców w 24 placówkach oświatowych lub w systemie zdalnym lub w mieszanym (zdalno-stacjonarnym) w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeń sanitarnych przez lekarza/y - przed rozpoczęciem szczepień; - przeprowadzenie edukacji (spotkania edukacyjne) dla dzieci (z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców) w 24 placówkach oświatowych stacjonarnie lub w systemie zdalnym lub w mieszanym (zdalno-stacjonarnym) w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeń sanitarnych przez pielęgniarki - przed rozpoczęciem szczepień i/lub w ich trakcie; - przeprowadzenie anonimowej ankiety oceniającej poziom wiedzy przed i po edukacji zdrowotnej; - przeprowadzenie ankiety satysfakcji w ramach programu; - dostarczenie harmonogramu spotkań informacyjno-edukacjnych; - prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie miasta Tychy w trakcie realizacji programu; - przeprowadzenie pełnego cyklu szczepień obejmującego 2 dawki szczepionki zgodnie z obowiązującymi standardami w okresie trwania umowy; - przeprowadzenie szczepień w siedzibie Zleceniobiorcy wg harmonogramu złożonego wraz z ofertą: - przeprowadzenie szczepienia poprzedzonego każdorazowo badaniem kwalifikującym do szczepienia oraz edukacją ukierunkowaną rodzica/prawnego opiekuna dziecka w dniu szczepienia; - uzyskanie pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna dziecka na udział w programie i szczepienie; - przedstawianie comiesięcznej pisemnej informacji/sprawozdań o postępach w realizacji programu oraz cotygodniowych meldunków; - dokumentowanie szczepień zgodnie z wszelkimi zasadami dotyczącymi wykazywania w sprawozdaniach statystycznych; - prowadzenie stałego monitoringu programu oraz ewaluacji końcowej; - prowadzenie odrębnej dokumentacji medycznej oraz finansowej prowadzonego programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - rozreklamowanie prowadzonego programu oraz umieszczania we wszelkich ogłoszeniach i informacjach, iż jest on finansowany przez miasto Tychy; - zgłaszania w formie pisemnej wszelkich zmian organizacyjnych oraz ewentualnych utrudnień związanych z realizacją programu. Lekarze i pielęgniarki posiadali odpowiednie kwalifikacje. Szczepionka, którą wskazał realizator w programie była zarejestrowana i dopuszczona do obrotu w Polsce. Realizatorem programu był podmiot działalności leczniczej wyłoniony w drodze postępowania konkursowego. |  |  |  |
| Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:3) Program był monitorowany na bieżąco. W podmiocie działalności leczniczej wyznaczony był koordynator programu, który pozostawał w ciągłym kontakcie z przedstawicielem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Ocena zgłaszalności do programu opierała się na comiesięcznych sprawozdaniach/informacjach i cotygodniowych meldunkach telefonicznych/e-mailowych oraz sprawozdaniu merytoryczno-statystycznym. Z program realizowany był przez 1 podmiot działalności leczniczej. Z programu mogło mogły skorzystać 14-latki, które w roku 2020 nie zostały zaszczepione w ramach programu dla 12-latek z powodu epidemii SARS-CoV-2 (brak zainteresowania ze strony oferentów, zamknięte szkoły, utrudniony dostęp do podmiotów działalności leczniczej, brak dostępnej szczepionki). Do pełnego cyklu szczepień zgłosiło się 160 dziewczynek. Wszystkie dziewczynki spełniły kryterium kwalifikacji tj. mieszkanka miasta Tychy, wiek 14 lat (liczył się rok, w którym dziewczynka osiągnęła 14.r.ż.), wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na udział w programie i szczepieniu, badanie lekarskie kwalifikujące dziewczynkę do szczepienia. Chętni rodzice/prawni opiekunowie zapisywali się osobiście lub telefonicznie na szczepienie. Beneficjentki przyjmowane były zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przed szczepieniem lekarz przeprowadzał dokładny wywiad oraz badanie przedmiotowe. Dokonywano kwalifikacji zgodnie z założeniami programu. Prowadzono dokumentację medyczną. Pielęgniarka posiadająca kurs szczepień ochronnych podawała szczepionkę i dokumentowała jej podanie. W trakcie opisanych działań prowadzona była edukacja ukierunkowana. O programie poinformowany był Powiatowy Inspektor Sanitarny. W program każdego roku zaangażowane były 2 instytucje (realizator oraz UM) oraz inne podmioty działalności leczniczej, placówki oświatowe, instytucje użyteczności publicznej itp. Przeprowadzono łącznie 321 edukacji ukierunkowanych. Zorganizowano 64 spotkań edukacyjno- informacyjnych dla rodziców/dziewczynek/chłopców. Przeprowadzono kampanię informacyjną. Wskaźniki monitoringu programu: : - liczba osób biorących udział w programie - 161; - liczba dziewczynek z populacji docelowej uczestnicząca w spotkaniach edukacyjnych - 350; - liczba chłopców z populacji docelowej uczestnicząca w spotkaniach edukacyjnych - 322; - liczba rodziców/prawnych opiekunów z populacji docelowej uczestnicząca w spotkaniach edukacyjnych - 32; - liczba dziewczynek, które zostały zaszczepione przeciwko HPV I dawką szczepionki w stosunku do populacji docelowej – 161/652 (w odniesieniu do umowy) oraz 161/161 ( w odniesieniu do aneksu) - liczba dziewczynek, które zostały zaszczepione przeciwko HPV II dawką szczepionki w stosunku do populacji docelowej - 160/652 (w odniesieniu do umowy) oraz 160/161 (w odniesieniu do aneksu); - liczba rodziców/prawnych opiekunów z populacji docelowej, które wyraziły zgodę na udział w programie i szczepienie - 161; - liczba rodziców/prawnych opiekunów z populacji docelowej, które nie wyraziły zgody na udział w programie i szczepienie - 0; - liczba dziewczynek, które nie zostały zakwalifikowane do programu z powodów zdrowotnych lub innych- 0; - liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: badań lekarskich i podań szczepionek – 642 ; - liczba dziewczynek z populacji docelowej, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne - 0; - liczba przeprowadzonych działań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej - 7; - liczba przekazanych materiałów edukacyjnych, w tym ulotek, plakatów, informacji itp. – 1339. |  |  |  |
| Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej4) 247 380 zł |  |  |  |
| Źródło finansowania5) | Wydatki bieżące |  | Wydatki majątkowe |
| 1. Gmina Miasta Tychy – środki własne | 247 380 zł |  | - |
| Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej |  |  |  |
| Źródło finansowania | Wydatki bieżące |  | Wydatki majątkowe |
| 1. Gmina Miasta Tychy- środki własne | 247 380 zł |  | - |
| Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej6) Rok; Koszt 1 szczepienia (zł); Koszt prelekcji dla rodziców (zł); Koszt prelekcji dla dziewczynek/chłopców (zł); Koszty organizacyjno-administracyjne (zł); Koszty ewaluacji i monitoringu (zł). 2022; 750 x2 dawki; 100; 60/60; 2500; 400. |
| Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej7) |  | Opis podjętych działań modyfikujących:8) |  |
| Problem 1: Brak satysfakcjonującej frekwencji rodziców na spotkaniach edukacyjnych |  | Podjęto dodatkowe dzialania promujące i informacyjne opisane w programie, umożliwiono rodzicom kontakt bezpośredni z Realizatorem. |  |
|  | 17.03.2023 r. Data sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej |  | Marzena Ferenc Główny Specjalista Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oznaczenie i podpis osoby sporządzającej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotne9) |
| Miejscowość: Tychy |  |  |  |
|  | 17.03.2023 r. Data akceptacji raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej |  | Iwona Bińkowska Naczelnik Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oznaczenie i podpis osoby akceptującej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej9) |

1) Należy opisać, czy założony cel główny oraz cele szczegółowe zostały osiągnięte oraz w jakim stopniu nastąpiła realizacja
poszczególnych celów ze wskazaniem przyczyn, dla których niemożliwa była ewentualna pełna realizacja. Opis stopnia realizacji celów
powinien uwzględniać informacje na temat wartości mierników efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej.

2) Należy wymienić wszystkie wdrożone interwencje w danej populacji docelowej programu polityki zdrowotnej

3) W zakresie monitorowania, w przypadku programów polityki zdrowotnej, których realizację rozpoczęto w dniu 30 listopada 2017 r. lub po tym dniu, należy wskazać liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w programie polityki zdrowotnej, a także liczbę osób, które nie zostały objęte działaniami programu polityki zdrowotnej z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów (ze wskazaniem tych powodów), liczbę osób, które z własnej woli zrezygnowały w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej. W przypadku programów, których realizację rozpoczęto przed dniem 30 listopada 2017 r., dane wskazane w zdaniu poprzedzającym należy podać, o ile są dostępne. Należy opisać wyniki przeprowadzonej oceny jakości, w tym przedstawić zbiorcze wyniki, np. wyrażony w procentach stosunek opinii pozytywnych do wszystkich wypełnionych przez uczestników programu polityki zdrowotnej ankiet satysfakcji z udziału w programie polityki zdrowotnej. W przypadku programów polityki zdrowotnej, dla których okres realizacji został określony na czas dłuższy niż jeden rok, powinno się przedstawić wyniki monitorowania z podziałem na poszczególne lata realizacji. W zakresie ewaluacji należy ustosunkować się do efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się po zakończeniu programu polityki zdrowotnej, m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej.

4) W przypadku realizacji programu polityki zdrowotnej w raporcie końcowym z realizacji programu polityki zdrowotnej należy przedstawić informację dla każdego kalendarzowego roku realizacji programu polityki zdrowotnej.

5) Odpowiednio rozszerzyć w przypadku większej liczby źródeł finansowania albo problemów

6) Należy przedstawić poniesione koszty jednostkowe w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika programu polityki zdrowotnej, tam gdzie każdemu oferowany był dokładnie ten sam zakres interwencji. W programach złożonych, zakładających wieloetapowość interwencji, należy przedstawić koszty w rozbiciu na poszczególne świadczenia zdrowotne, które oferowane były w ramach programu polityki zdrowotnej.

7) Należy opisać trudności, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposoby, w jaki z ostały

rozwiązane. Należy opisać krytyczne aspekty, przez które planowane interwencje w ramach programu polityki zdrowotnej lub część tych interwencji nie mogły być zrealizowane.

8) Wypełnić odpowiednio albo wpisać „nie podejmowano”

9) Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe