Sprawozdanie z działalności INKUBATORA SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
w Tychach w ramach projektu partnerskiego „INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBORCZOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

za okres: 1 STYCZNIA  – 31 GRUDNIA 2014 r.

- WSTĘP

Od 1 stycznia 2014 r. kontynuowano realizację projektu pt.: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej. Jest to projekt partnerski sześciu miast województwa śląskiego oraz dwóch organizacji pozarządowych, którego Liderem jest Miasto Gliwice – Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Pozostali partnerzy poza Miastem Tychy to: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” z Bielska Białej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu oraz porozumieniem partnerskim na rzecz jego realizacji z dnia 5 grudnia 2011 r., zadaniem Miasta Tychy jest prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach (ISP Tychy) w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2015 r. Tyski inkubator działa w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 4 000 osobom fizycznym (w tym 1 200 niepełnosprawnym) z terenu woj. śląskiego w ramach działania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego.

Cele szczegółowe realizowane są zgodnie z założeniami projektu poprzez następujące formy wsparcia: usługi doradcze, wsparcie coachingowe i szkoleniowe, wizyty studyjne, wsparcie merytoryczne, dotacje i wsparcie pomostowe na utworzenie spółdzielni socjalnych; działania w obszarze tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; promocja ekonomii społecznej (es) oraz zatrudnienia w sektorze es.

- UCZESTNICY PROJEKTU – ODBIORCY USŁUG ISP

Usługi Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach w ramach projektu pt. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w okresie od 1.01 do 31.12.2014 r. zgodnie 
z Tabelą Wskaźników ISP Tychy za okres od 1.01 do 31.12.2014 r.:

- Liczba PES – 39

- Łączna liczba uczestników – 598

- osoby fizyczne, które po raz 1-szy skorzystały ze wsparcia ISP – 256;

- osoby związane z PES – 342.

- WYKONANE USŁUGI – FORMY WSPARCIA ISP

Usługi Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach w okresie od 1.01 do 31.12.2014 r.:

- Doradztwo specjalistyczne (indywidualne i grupowe, w tym bezpośrednie i e-mailowe):

| LP. | FORMA | LICZBA GODZIN | LICZBA USŁUG | LICZBA OSOBOUSŁUG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doradztwo prawne | 127,5 (w tym 8h szkolenie) | 78 (bez szkolenia) | 91 (bez szkolenia) |
| 2. | Doradztwo księgowe | 204 | 129 | 140 |
| 3. | Doradztwa z zakresu marketingu | 216 | 102 | 150 |
| 4. | Doradztwo bieżące (indywidualne i grupowe prowadzone przez pracowników ISP) | 327 | 214 | 954 |

- rozpoczęcie Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej – 4 Podmioty Ekonomii Społecznej;

- Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej prowadzących świetlice środowiskowe – 
2 usługi;

- szkolenia dla PES i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ES – 42 szk., w tym:

- przeprowadzonych przez trenera zewnętrznego – 6 szk. pt.:

Cykl: Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej: „Budowanie zespołu”, „Zarządzanie zespołem”, „Motywowanie pracowników i wolontariuszy w organizacji pozarządowej”, (łącznie 3) oraz Cykl: Organizacja imprez ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych: „Podstawowe zasady profesjonalnej organizacji i realizacji imprez”, „Prawno-formalne aspekty organizacji imprez oraz bezpieczeństwo imprez”, „Organizacja imprez a prawa autorskie i prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii.”: (łącznie 3).

- przeprowadzonych przez pracowników ISP, zewnętrznych zleceniobiorców, Urzędu Miasta Tychy, PUP Tychy, KSSE Podstrefy Tychy – 36 szk. pt.:

„Fundraising, zbiórki publiczne i inne źródła finansowania organizacji pozarządowych” (1x); „Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w świetle zmian podatku VAT na rok 2014” (2x); „Marketing i wolontariat 
w organizacjach pozarządowych” (6x); „Planowanie kosztów w realizowanej dotacji” (1x); „Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym w działalności społecznej” (1x); „CIT 8, koszty podatkowe a koszty rachunkowe” (1x); „Ujmowanie i prezentacja działalności odpłatnej w rocznym sprawozdaniu finansowym” (1x); „Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej” (1x); „Tworzenie i rozwijanie modeli biznesowych w praktyce” (2x); „Wolontariat, jako sposób na pomoc w kształtowaniu wizerunku organizacji pozarządowej” (2x); „Szkoła i co dalej – przedsiębiorczość społeczna dla młodzieży” (5x); „Narzędzia promocji ngo, e-wolontariat” (2x); „Tworzenie i rozwijanie modeli biznesowych na przykładach (branża krawiecka, remontowo-budowlana)” (łącznie 2);  „Tworzenie i rozwijanie modeli biznesowych na przykładach (przegląd wypracowanych modeli)” (1x); „Zagadnienia dotyczące prognozy finansowej przedsięwzięcia biznesowego” (1x); „Planowanie kosztów oraz prognozowanie rentowności przedsięwzięcia biznesowego” (1x); „Sprawozdanie OPP” (1x); Zbiórki publiczne        w świetle nowej. Ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 18.07.2014 r.(1x); „Współpraca z PES, których działania ukierunkowane są na pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych” (2x); „Rola                i kompetencje Sekretarza Stowarzyszenia – dokumentacja i zadania” (1x); Sprawozdanie finansowe a zmiany        w ustawie o rachunkowości oraz wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych (1x); „Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, których działania ukierunkowane są na rozwój i wsparcie uczniów” (3x); „Etyka pracy wolontariusza – część I Regulamin / Kodeks wolontariusza” (1x); „Wolontariat szkolny na rzecz organizacji pozarządowych” (2x); „Etyka pracy wolontariusza – część II. Współpraca z koordynatorem wolontariuszy                 i zespołem wolontariuszy” (1x); „Prawa i obowiązki wolontariusza w szkolnym kole wolontariatu” (1x); „Wykorzystanie programu Microsoft Office Excel w bieżącej działalności organizacji” (4x); „Jak założyć organizację pozarządową” (1x); „Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia” (1x).

- Wsparcie infrastrukturalne – 735 usług:

| LP. | FORMA | LICZBA USŁUG | LP. | FORMA | LICZBA USŁUG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomieszczenia | 431 (107 poza godz. pracy ISP) | 5. | Projektor | 16 |
| 2. | Druk | 80 | 6. | Adres na siedzibę | 5 |
| 3. | Ksero | 23 | 7. | Adres korespondencyjny | 1 |
| 4. | Komputer i/lub Internet | 176 | 8. | Telefon | 4 |

- Spotkania informacyjne (indywidualne) dot. m.in. oferty usług ISP oraz ES – 2 usługi;

- Promocja ES oraz PES, w tym m.in.:

- promowanie organizacji pozarządowych i ich działań poprzez publikowanie przesyłanych przez nie informacji na stronie www.ngo.umtychy.pl oraz przekazywanie informacji o ciekawych inicjatywach do Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy;

- prowadzenie bazy tyskich organizacji pozarządowych, dostępnej na stronie www.ngo.umtychy.pl;

- prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook;

- prowadzenie kampanii promującej tyskie organizacje status (OPP) wśród mieszkańców miasta pt. „Dawanie procentuje – zostaw 1% w Tychach" (artykuł w Twoich Tychach – wywiad z pracownikiem ISP);

- Inne usługi i działania, w tym m.in.: wyszukiwanie i przekazywanie organizacjom w formie newslettera, wsparcie promocyjno-organizacyjne projektów (w tym zadań publicznych).

- WYKONANIE BUDŻETU PROJEKTU

W ramach budżetu projektu na lata 2012 – 2015 na realizację zadań Miasta Tychy zaplanowano środki w wysokości:

| 153 230,00 zł. | - na rok 2012 | 212 552,00 zł. | - na rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 214 194,00 zł. | - na rok 2013 | 41 802,00 zł. | - na rok 2015 |

Za okres 1.01 do 31.12.2014 r. wydatki Miasta Tychy wyniosły: 184.294,00 zł co stanowi 71,54% rocznego planu.

(Fundacja SOS Dla Dzieci Chorych i Pokrzywdzonych – rej w KRS w 2012 r., Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Faber” – rej. w KRS w 2013 r.; Stowarzyszenie „Wolna edukacja” – rej. w KRS w 2014 r., Joanna Machnik-Broncel – na etapie zakładania stowarzyszenia w Tychach Mąkołowcu – osoba fizyczna) oraz Grażyna Pawtel-Lorente – osoba fizyczna na etapie zakładania stowarzyszenia Szpilki w biznesie.

(Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „Od-Nowa”).