Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/308/20

Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 października 2020 r.

**HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA W MIEŚCIE TYCHY PROCESU OPRACOWANIA PLANU OPERACYJNEGO**

| **Lp.** | **Treść przedsięwzięcia** | **Nadzór**  ……………………………  **Wykonawca** | **Termin realizacji** | | | | | | | | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | | | | **2021** | | | |
| **III** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **I** | **II** | **III** |  |
| 1 | Analiza zarządzenia Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia  11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej w województwie śląskim oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych  i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz zarządzenia Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału  w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych  i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego. | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  | **22** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie harmonogramu przeprowadzenia procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Tychy. | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  | **23** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy  w sprawie opracowania planu operacyjnego i udziału w tym procesie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek prawa handlowego  z udziałem miasta | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  | **23** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w sprawie planowania operacyjnego | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego | Na bieżąco wg odrębnych zawiadomień. | | | | | | | |  |
| 5 | Przesłanie planu operacyjnego do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| 6 | Sporządzenie i przesłanie do Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wypisów z planu operacyjnego, dotyczących zabezpieczenia potrzeb SZ i zestawień zadań operacyjnych, w realizacji których uczestniczą jako koordynatorzy, realizatorzy i współwykonawcy | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |
| 7 | Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  | **31** |  |
| 8 | Uruchomienie procesu szkolenia obronnego w zakresie sprawdzenia i doskonalenia rozstrzygnięć organizacyjnych oraz procedur realizacji zadań operacyjnych przyjętych w nowoopracowanym planach operacyjnych | Naczelnik PZK  ……………………………  Koordynator ds. aktualizacji planu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadanie realizowane w ramach procesu szkolenia obronnego w roku 2021  i w następnych |