#

# SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –

# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

**ETAP I – Weryfikacja listy Grantobiorców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Weryfikacja telefoniczna Grantobiorców z listy podstawowej przez Operatora Programu | Od 01 października do 15 października 2020r. |
| 2 | Kontrola nieruchomości przez Operatora Programu (w razie konieczności) | Od 05 października do 6 listopada 2020r. |
| 3 | **Wybór Grantobiorców – powstanie listy podstawowej**  | 23 listopada 2020r. |

**ETAP II – Nabór uzupełniający**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Ogłoszenie rozpoczęcia naboru uzupełniającego | 30 listopada 2020r. |
| 2 | Zgłoszenia potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych  | 7 grudnia do 22 grudnia 2020r. |
| 3 | Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po naborze uzupełniającym | 29 styczeń 2021r. |
| 4 | **Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych**  | 01 luty 2021r. |

**ETAP III – Weryfikacja listy Grantobiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz podpisanie umowy z Grantobiorcami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Przesłanie przez Urząd Miasta Tychy listy Grantobiorców do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem weryfikacji listy  | Od 16 listopada 2020r.do 28 lutego 2021r. |
| 2 | Po zweryfikowaniu listy Grantobiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, rozpoczęcie przyjmowania wniosków o udzielenie grantu wraz z załącznikami | Od 4 stycznia 2021r. |
| 3 | Podpisanie pierwszej umowy o dofinasowanie | Do 20 stycznia 2021r. |

**ETAP IV – Realizacja montażu instalacji OZE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1 | Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę |
| 2 | Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca z listy Wykonawców) |
| 3 | Złożenie do Biura Obsługi Grantobiorcy wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu). |
| 4 | Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Miastem Tychy) (wzór umowy stanowi załącznik do regulaminu). |
| 5 | Zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę |
| 6 | Wykonanie inwestycji |
| 7 | Odbiór instalacji przez Operatora Programu |
| 8 | Złożenie do Operatora Programu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami |
| 9 | Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy |

**ETAP V – Zakończenie Projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Zakończenie realizacji montażu OZE przez mieszkańców | Do 31 października 2021r. |
| 2 | Rozliczenie końcowe | Do 30 listopada 2021r. |