#

# SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –

# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

**ETAP I – Weryfikacja listy Grantobiorców(lista podstawowa)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Weryfikacja telefoniczna Grantobiorców z listy podstawowej przez Operatora Programu. | Od 01 października do 15 października 2020r. |
| 2 | Kontrola nieruchomości przez Operatora Programu (w razie konieczności). | Od 05 października do 6 listopada 2020r. |
| 3 | **Wybór Grantobiorców – powstanie listy podstawowej.** | 23listopada 2020r. |

**ETAP II – Nabór uzupełniający**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Ogłoszenie rozpoczęciaI naboru uzupełniającego. | 30 listopada 2020r. |
| 2 | Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie. | od 7 grudnia 2020r. do 22 grudnia 2020r. |
| 3 | Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po I naborze uzupełniającym. | 29 styczeń 2021r. |
| 4 | **Wybór potencjalnych Grantobiorców i utworzenie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej.** | 01 luty 2021r. |
| 5 | Ogłoszenie rozpoczęcia II naboru uzupełniającego. | 15 październik 2021 r. |
| 6 | Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie. | od 21 października 2021r. do 23 listopada 2021r. |
| 7 | Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po II naborze uzupełniającym. | do 30 listopada 2021r. |
| 8 | Ogłoszenie rozpoczęcia III naboru uzupełniającego (tryb ciagły). | 14 luty 2022r. |
| 9 | Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie. | od 15 lutego 2022r. do wyczerpania limitu środków. |
| 10 | Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców III naboru uzupełniającego | Lista będzie aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej projektu. |

**ETAP III – Weryfikacja listy Grantobiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz podpisanie umowy z Grantobiorcami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Przesłanie przez Urząd Miasta Tychy listy Grantobiorców do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem weryfikacji listy  | od 16 listopada 2020r. |
| 2 | Przyjmowanie wniosków o udzielenie grantu po zweryfikowaniu listy Grantobiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. | od 4 stycznia 2021r. |
| 3 | Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie. | do 19 lutego 2021r. |

**ETAP IV – Realizacja montażu instalacji OZE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1 | Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę, poprzez wysłanie zapytań ofertowych do trzech wykonawców wskazanych na liście Wykonawców projektu. |
| 2 | Uzyskanie min. 3 ofert od potencjalnych Wykonawców i wybór najkorzystniejszej na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert wyboru Wykonawcy (pkt. III. Załącznika nr 11 do Regulaminu). |
| 3 | Złożenie w PunkcieObsługi Grantobiorcy(lub w przypadku braku Operatora projektu w Urzędzie Miasta Tychy) wnioskuo udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu). |
| 4 | Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Miastem Tychy) (wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu). |
| 5 | Zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę (załącznik nr 15 do Regulaminu). |
| 6 | Wykonanie inwestycji |
| 7 | Odbiór instalacji przez Operatora Programu lub osobę upoważnioną w imieniu miasta Tychy. |
| 8 | Złożenie do Operatora Programu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 13 do Regulaminu). |
| 9 | Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy |

**ETAP V – Zakończenie Projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Zakończenie realizacji montażu mikroinstalacji OZE przez mieszkańców (Grantobiorców). | do15 listopada2022r. |
| 2 | Rozliczenie końcowe | do 31 grudnia 2022r. |