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Tychy, 4 marca 2025 r.
DUK. 1711.14.2024

Pan

mgr inż. Arkadiusz Bąk

Dyrektor Miejskiego Zarządu

Ulic i Mostów w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach w dniach od 13.11.2024 r. do 13.12.2024 r. oraz od 9.01.2025 r. do 10.01.2025 r. przez mgr Agnieszkę Olak naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, mgr Annę Wardzińską oraz mgr Agnieszkę Szymańską głównych specjalistów Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień odpowiednio nr 0052.1/172/24, 0052.1/174/24,0052.1/173/24 z dnia 7.11.2024 r. oraz nr 0052.1/6/25 i nr 0052.1/5/25 z 7.01.2025 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli. 


Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z 14.02.2025 r.  którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Zawarcie w umowie na Remont chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia nieprecyzyjnych zapisów dotyczących warunków odstąpienia od umowy, stwarzających różne możliwości interpretacyjne.
A.2. Nieprawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na „Letnie utrzymanie czystości na terenie miasta Tychy w 2024 r.” w zakresie ilości koszy na śmieci z uwagi na ich brak w ewidencji ilościowej majątku jednostki. 
A.3. Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur za „Letnie utrzymanie czystości na terenie miasta Tychy w 2024 r.” w sposób nierzetelny, powodujące powstanie kwestii spornych z Wykonawcą dotyczących rozliczenia wykonanych prac.
A.4. W zakresie realizacji umowy na „Rozbudowę ul. Czarnej odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej w Tychach”:
· opieszałość  w dostarczaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej przekazywania i odbioru placu budowy, przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
· zbędna zwłoka w zatwierdzaniu kosztorysów prac dodatkowych i protokołów konieczności,

· brak konsekwencji, co do sposobu rozwiązania stwierdzonych na budowie kolizji oraz sposobu ich rozliczenia, co m.in. wynikało z braku wcześniejszej konsultacji z projektantem czy inspektorem branżowym,
· nieprzestrzeganie zapisów umowy dotyczących sposobu rozliczania prac dodatkowych. 
Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zwanej dalej uofp, kieruję pod adresem Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach następujące wnioski pokontrolne: 

B.1. Doprecyzować w umowach w sposób jednoznaczny zasady odstępowania od umów, w celu wyeliminowania nieporozumień między Zamawiającym, a Wykonawcą.

B.2., B.3. Dokonywać rzetelnej kontroli merytorycznej faktur w oparciu o zinwentaryzowany i zewidencjonowany majątek jednostki.
B.4. W trakcie realizacji umowy przekazywać niezbędną dokumentację i zatwierdzać kosztorysy i protokoły konieczności bez zbędnej zwłoki. Ściśle przestrzegać zapisów umowy dotyczących rozliczania prac dodatkowych, będących decyzją wcześniejszych uzgodnień.  Jeżeli zapisy umowy w zakresie rozliczenia prac dodatkowych stwarzają jednak pole do negocjacji doprecyzować je w sposób jednoznaczny. 
Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 0050/152/22 Prezydenta Miasta Tychy z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.


PREZYDENT MIASTA TYCHY

  







   /-/    Maciej Gramatyka
[image: image2.png]Urzad Miasta Tychy
al. Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, poczta@umtychy.pl, www.umtychy.pl, tel. 32 776 33 33 TYCHY~DOBRE MIEJSCE





